## План 2025
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2025 год по состоянию 30.12.2025
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения по ул. Луговой, ул. Садовой, ул. Зеленой, ул. Рабочей, ул. Нагорной, ул. Молодежной, ул. Щетинской, ул. Чудесной в п. Садаковский | 1325448.63 | 1298000 | в контракте до 31.01.2025 | ООО "Монтажные технологии" | 2024-07-30 | Ф.2024.001219 | выполнено | Принят 21.02.2025
2 | Устройство наружного освещения по ул. Думская, ул. Пустынная, п. Захарищево | 968285.19 | 939000 | в контракте до 31.01.2025 | ООО "Монтажные технологии" | 2024-07-20 | Ф.2024.001198 | выполнено | Принят 21.02.2025
3 | Устройство наружного освещения по ул. Варсеговой, ул. Клубничной, ул. Фруктовой, ул. Абрикосовой, ул. Персиковой, ул. Аносовской, ул. Ежевичной 1-8, Нововятский район | 2349992.15 | 2446002.15 | в контракте до 31.01.2025 | ООО "Монтажные технологии" | 2024-07-26 | Ф.2024.001200 | выполнено | Принят 26.12.2024
4 | Устройство наружного освещения тротуара по четной стороне ул. Воровского от ул. Производственной до ул. Екатерины Кочкиной | 405667.11 | 405667.11 | 2025-08-24 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-11-15 | Ф.2024.001716 | 1 этап выполнено 2 этап выполнено | Сумма контракта (1560649,08) Принят 12.12.2024
5 | Устройство наружного освещения в д. Зубковы | 888440.64 | 741847.75 | 2025-03-01 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-10-18 | Ф.2024.001570 | выполнено | Принят 19.02.2025
6 | Устройство наружного освещения в пересечении ул. Сутырина и ул. Свердлова | 321256.95 | 315216 | 2025-03-01 | ООО "Электосила" | 2024-09-23 | Ф.2024.001517 | выполнено | Принят 21.04.2025
7 | Устройство наружного освещения по ул. Некрасова от д. 71 до ул. Производственная | 668490.66 | 668490.66 | 2025-03-31 | ООО "Клевер-Лан" | 2024-09-23 | Ф.2024.001517 | выполнено | Принят 15.01.2025
8 | Устройство наружного освещения по Октябрьский пр. 36 пешеходная зона вдоль школы 48 | 715191.24 | 649820.68 | 01.03.2025 | ООО "Электосила" | 2024-09-19 | Ф.2024.001508 | выполнено | Принят 19.04.2025
9 | Устройство наружного освещения д. Ямново | 1133844.7 | 992114.25 | 2025-03-31 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-10-30 | Ф.2024.001594 | выполнено | Принят 19.02.2025
10 | Устройство наружного освещения по пер. Народный д. 14-18 | 135909.97 | 129000 | 2025-02-03 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-10-14 | Ф.2024.001580 | выполнено | Принят 23.01.2025
11 | Устройство наружного освещения по ул. Германа Якшина Нововятский район | 831905.06 | 735220.22 | 2025-04-30 | ИП Куликова | 2024-11-01 | Ф.2024.001622 | выполнено | Принят
12 | Устройство наружного освещения Набережный провезд (сл. Соломинцы) | 531163.43 | 486014.52 | 2025-06-01 | ООО "Электосила" | 2024-11-11 | Ф.2024.001656 | выполнено | Принят
13 | Устройство наружного освещения по ул. Жигаловская Нововятского района | 807981.97 | 713031.68 | 2025-06-01 | ООО "Вольтаж" | 2025-02-04 | Ф.2025.000061 | выполнено | Принят 27.05.2025
14 | Устройство наружного освещения по ул. Конституции Нововятского района | 1572724.73 | 1431000 | 2025-06-01 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-02-05 | Ф.2025.000062 | выполнено | Принят
15 | Устройство наружного освещения от д. 14 по ул. Центральная до д. 28 по ул. Новая и от д.2 по ул. Центральная до д. 29 по ул. Новая д. Кокуй | 328723 | 327000 | 2025-06-01 | ООО "Энергомашстрой" |  | Ф.2025.000072 | выполнено | Принят 06.05.2025
16 | Устройство наружного освещения д. Сергеево ул. Клюквенная, Малиновая, Смородиновая | 2248000.03 | 1995000 | 2024-12-31 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-12-05 | Ф.2024.001837 | выполнено | Принят 15.01.2025
17 | Устройство наружного освещения по 1,2,3,4,5 пр. Победы п. Дороничи | 786006.34 | 746006 | 2024-12-31 | ООО "Вольтаж" | 2024-12-20 | Ф.2024.001758 | выполнено | Принят 17.01.2025
18 | Устройство наружного освещения д. Канахино, по ул. Переходная до ул. Ветровая | 230015.92 | 230000 | 2025-04-01 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-12-12 | Ф.2024.001861 | выполнено | Принят 18.04.2025
19 | Устройство наружного освещения д. Канахино, по ул. Переходная от ул. Ветровая до д. 36 д. Канахино | 443385.09 | 391000 | 2025-04-30 | ИП Куликова Л. А. | 2025-03-13 | Ф.2025.000341 | выполнено | Принят
20 | Устройство наружного освещения на перекрестке ул. Московская и ул. Казанская | 81449.97 | 81449.97 | 2025-07-03 | ООО "Просервис" | 2025-06-23 | №096/25 | выполнено | Принят
21 | Устройство наружного освещения участка автомобильной дороги от ул. Проезжая города Кирова до д. Барамзы Слободского района города Кирова | 297687.67 | 260000 | 2025-08-31 | ООО ВПС | 2025-07-22 | Ф.2025.001222 | выполнено | Принят 16.09.2025 Судебное №2a-2180/2025 от 01.09.2025
22 | Устройство наружного освещения по ул. Линейная мкр. Нововятск | 485785.29 | 485785.29 | 2025-12-20 | ООО "Энергомашстрой" |  |  | выполнено | Распоряжение ДГХ Гнездова Н. С.
|  | 17557355.74 | 16466666.28
| План |  | 16025200
| Остаток |  | 0
| И. о. начальника департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Куратор
Туров Александр Сергеевич
37-42-86

## Судебное 2025
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2025 год по состоянию 20.10.2025
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год | Судебное решение | Сумма контракта | Подрядчик | Заключение котракта | Номер контракта | Срок выполнения работ | Результат
1 | Устройство наружного освещения в д. Катковы (судебное) | 3279010.95 | №2-762/2024 от 07.02.2024 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  |  | 2025-07-14 | Принят 25.09.2025
2 | Устройство наружного освещения от д. 22 по ул. Труда п. Садаковский до д. Кисели | 1653055.91 | №2-104/2023 от 29.04.2023 №2-1049/2024 от 21.03.2024 | 11599000 | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2025-04-18 | Ф.2025.000571 | 2025-07-14
3 | Устройство наружного освещения автодороги п. Костино, д. Пестовы, п. Сосновый | 6674431.2 | №2-1753/2020 от 17.03.2021 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  |  | 2025-07-18
4 | Устройство наружного освещения в д. Кобели (судебное) | 2652294.65 | №2-762/2024 от 07.02.2024 | 2466000 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-02-05 | Ф.2025.000065 | 2025-04-30 | Принят 18.04.2025
5 | Устройство наружного освещения по ул. Бородулина | 2310572.37 | №2-721/2024 от 07.02.2024 | 2310572.37 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-11-25 | Ф.2024.001777 | 2025-06-01 | Принят 05.05.2025
6 | Устройство наружного освещения от д. 19 по ул. Майская до ул. Центральная п. Ганино | 959716.78 | №2-3789/2023 от 20.11.2023 | 791282.76 | ООО "Энергомашстрой" | 2024-11-06 | Ф.2024.001632 | 2025-04-30 | Принят 05.03.2025
7 | Устройство наружного освещения ул. Крупская от ул. Каширской до Березниковского пер. | 475718.38 | №2-1753/2020 от 17.03.2021 | 451932.46 | ООО "НОВЭК" | 2025-04-15 | Ф.2025.000572 | 2025-06-30 | Принят 27.05.2025
8 | Устройство наружного освещения в с. Бахта (с. Бахта от начала населенного пункта до д.7 по ул. Юбилейная) | 4285192.24 | №2-1278/2024 от 01.04.2024 №2а-2193/2024 от 05.09.2024 №2-104/2023 от 29.04.2023 | 4196937.56 | ПАО РОССЕТИ Кировэнерго | 2025-04-21 | Ф.2025.000591 | 2025-07-21 | Принят 22.08.2025
9 | Устройство наружного освещения ул. Загородная | 1050258.12 | №2-1753/2020 от 17.03.2021 | 925080 | ООО "Металконтакт" | 2025-04-25 | Ф.2025.000785 | 2025-06-03 | Принят
10 | Устройство наружного освещения по Луганскому проезду от ул. Луганской до разворотного круга и по ул. Луганской до ул. Андрея Упита | 3775187.34 | №2а-3352/2022 от 11.07.2022 | 3208000 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-05-12 | Ф.2025.000881 | 2025-06-21 | Принят 18.07.2025
11 | Устройство наружного освещения ул. Гражданская в п. Лянгасово | 1918020.17 | №2-2757/2022 | 1572000 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-05-07 | Ф.2025.000864 | 2025-06-16 | Принят
12 | Устройство наружного освещения ул. Славянская в п. Чистые Пруды | 834538.06 | №2-2694/2024 от 16.09.2024 | [5 empty] | Принят 01.08.2025
13 | Устройство наружного освещения ул. Южная в п. Чистые Пруды | 1147559.17 | №2-4284/2021 | 1829000 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-05-05 | Ф.2025.000745 | 2025-08-05 | Принят 01.08.2025
14 | Устройство наружного освещения переулка у Дубравы в п. Чистые Пруды | 51361.21 | №2-859/2022 от 26.04.2022 | [5 empty] | Принят 01.08.2025
15 | Устройство наружного освещения д. Репки | 1055365.58 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 949000 | ООО "Энергомашстрой" | 2025-07-01 | Ф.2025.001146 | 2025-08-20 | Принят 27.08.2025
16 | Устройство наружного освещения д. Оверинцы | 1508746.35 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 1350000 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-07-04 | Ф.2025.001158 | 2025-09-02 | Принят
17 | Устройство наружного освещения переулка от д. №53 по ул. Московской п. Садаковский и за его пределами на расстоянии не менее 100 метров | 2039685.16 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 2030000 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-07-15 | Ф.2025.001208 | 2025-10-14 | Принят 25.09.2025
18 | Устройство наружного освещения д. Колобовщина | 2056514.98 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 1747000 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-08 | Ф.2025.001346 | 2025-10-31 | Принят
|  | 37727228.62 |  | 35425805.15
| План |  |  | 36028800
| Остаток |  |  | 629190
| Начальник департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Куратор
Туров Алескандр Сергеевич
37-42-86

## Тех.прис.2025
Информация по технологическому присоединению при устройстве наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2025 год по состоянию 06.10.2025
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Номер и дата контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения ул. Савинская от нее ул. Благополучная, Счастливая, Перспективная, Дружелюбная, Лучезарная мкр. Радужный Новоятский р-н | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431059258 от 01.07.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
2 | Устройство наружного освещения ул. Германа Якшина Нововятский р-н | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431059393 от 01.07.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
3 | Устройство наружного освещения д. Канахины по ул. Переходная - основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431059394 от 01.07.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
4 | Устройство наружного освещения д. Пестовы основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060312 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 3 кВт | Объект включен, освещение работает.
5 | Устройство наружного освещения д. Чарушины основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060311 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 3 кВт | Объект включен, освещение работает.
6 | Устройство наружного освещения д. Опушни основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060313 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 3 кВт | Объект включен, освещение работает.
7 | Устройство наружного освещения д. Кисели до п. Садаковский | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060310 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 6 кВт | Объект включен, освещение работает.
8 | Устройство наружного освещения с. Бахта ул. Юбилейная | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК№ 431060309 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 6 кВт | Объект включен, освещение работает.
9 | Устройство наружного освещения д. Репки основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060614 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 3 кВт | Объект включен, освещение работает.
10 | Устройство наружного освещения д. Оверинцы основная дорога | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | МК № 431060614 от 09.09.2025 г. | Выполнено, 3 кВт | Объект включен, освещение работает.
11 | Устройство наружного освещения Луганский проезд, ул. Луганская от ул. Менделеева до ул. Упита | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 385/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
12 | Устройство наружного освещения ул. Южная в п. Чистые Пруды | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 384/24-25 тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
13 | Устройство наружного освещения ул. Детства в сл. Луговые | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 383/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
14 | Устройство наружного освещения ул. Майская п. Ганино | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 382/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
15 | Устройство наружного освещения дорога на ДОЛ "Юность" в д. Боровые | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 381/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Ведутся работы по устройству сетей наружного освещения
16 | Устройство наружного освещения ул. Дмитрия Козулева | 80000 | 38516.4 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 123/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, дефект на сетях, написано письмо по гарантийным обязательствам.
17 | Устройство наружного освещения ул. Малиновая, Клюквенная, Смородиновая д. Сергеево | 80000 | 85138.8 | 2025-07-16 | АО "Горэлектросеть" | МК № 38/24-25тп от 30.05.25 г. | Выполнено | Объект включен, освещение работает.
|  | 1360000 | 1309117.2
| План |  | 1384516.86
| Остаток |  | 75399.66
| И. о. начальника департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Куратор
Туров Александр Сергеевич
37-42-86

## Дополнительно Тех.прис.2025
Информация по технологическому присоединению при устройстве наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2025 год по состоянию 30.12.2025
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Номер и дата контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения д. Колобовщина | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  |  | Оплачен. Объект включен от существующего однофазного технологического присоединения. Трехфазное новое технологическое присоединение запланировано на январь 2026 года.
2 | Устройство наружного освещения д. Катковы | 160000 | 151953.6 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Выполнено
3 | Устройство наружного освещения д. Ямново | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Выполнено
4 | Устройство наружного освещения д. Зубковы | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Выполнено
5 | Устройство наружного освещения ул. Маршала Вершинина Нововятский р-н | 160000 | 118713.6 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Выполнено
6 | Устройство наружного освещения ул. Славянская п. Читсые Пруды | 80000 | 75976.8 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Выполнено
7 | Устройство наружного освещения д. Кобели | 80000 | 29354.4 |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  |  | Не оплачен. Идет увеличение мощности существующего технологического присоединения. Запланировано на январь 2026 года.
|  | 720000 | 603928.8
| План | 608000
| Остаток |  | 4071.2
| И. о. начальника департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Куратор
Туров Александр Сергеевич
37-42-86

## План 2026
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2026 год по состоянию 26.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2026 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения по проезду в районе дома 34 по ул. Потребкооперации от ул. Потребкооперации до Сл. Палкино | 1253993.05 | 1264335.4 | 2025-12-26 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-26 | Ф.2025.001411 | Принято 21.01.2026 | Распоряжение Печенкина Д. А.
2 | Устройство наружного освещения по ул. Московская от дома №209а до дома №1 по ул. Московская в п. Садаковский | 1009472.71 | 1009472.71 | 2025-12-25 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-26 | Ф.2025.001409 | Принято 21.01.2026 | Участок основной проходной дороги с тротуаром, который остался без освещения. Планируется закрыть деньгами 2025 года.
3 | Устройство наружного освещения ул.Майская в пос. Костино | 849519.88 | 760320.28 | 2025-12-31 | ИП Куликова Л. А. | 2025-08-29 | Ф.2025.001412 | Выполнено. В работу сеть наружного освещения введена. Идет приемка выполненных работ. | Обращения населения.
4 | Устройство наружного освещения ул. Детства от сл. Луговые начало улицы до ул. Новослободская | 1472564.19 | 1370000 | 2026-01-31 | ООО "ВПС" | 2025-08-01 | Ф.2025.001316 | Выполнено. В работу сеть наружного освещения введена. Идет приемка выполненных работ. | Обещание главы администрации. Судебное № 2a-2602/2025 от 03.09.2025 Планируется закрыть деньгами 2025 года.
5 | Устройство наружного освещения дороги от СТ Ива до ДОЛ Юность | 905197.78 | 814500 | 2025-12-31 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-13 | Ф.2025.001372 | Принято 21.01.2026 | Обращения населения
6 | Устройство недостающего электрического освещения д. Луговики в г. Кирове. | 2100000 | 1981676.1 | 31.06.2026 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-26 | Ф.2025.001410 | Завезены опоры. Материалы приобретены. Проект на стадии согласования. Работы будут проводиться после 2х недель отрицательных температур, так как в деревне нет отсыпанных дорог, а только грунтовка (при работе спецтехники имеющиеся проезды будут приведены в негодность). Работы по установке опор планируются ориентировочно в январе 2025 года. Параллельно будут выполняться работы по монтажу ВЛИ, светильников и ящика | сообщение №265483637 от 15.04.2025 Обещание главы №2804-02-07 от 26.08.2025
7 | Устройство наружного освещения ул. Володарского от ул Профсоюзная по сл. Шевели | 1618311.73 | 1590000 | 2026-02-01 | ООО "Металлконтакт" | 2025-09-26 | Ф.2025.001658 | Согласование в МУП Водоканал и Пирелли получили. Открывают ордер на земляные работы. Работы планируют проводить в январе 2026 года. | Распоряжение Печенкина, Кузьмин на выездном совещании присутствовал
8 | Устройство наружного освещения д. Кудино | 1285292.77 | 1285292.77 | 2026-06-01 | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2025-10-17 | Ф.2025.001655 | Работы планируют проводить только в следующем году. | Продолжение дороги по ул. Советская п. Чистые пруды по наказам администрации с многочисленным просьбам населения
9 | Устройство наружного освещения д. Никуленки | 3197012.39 | 3197012.39 | 2026-06-01 | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2025-10-17 | Ф.2025.001655 | Работы планируют проводить только в следующем году. | Продолжение дороги по ул. Советская п. Чистые пруды по наказам администрации с многочисленным просьбам населения
10 | Устройство наружного освещения д. Гуси (дорога Киров - Русское) | 3014036.94 | 3014036.94 | 2026-06-01 | ООО "БС-Сервис" | 2025-10-20 | Ф.2025.001656 | Опоры установлены и забетонированы. Материалы приобретены. Монтаж ВЛИ, светильников и ящика планируется провести 30 января 2026 года. | Дорога Киров- Русское по судебному решению №2-104/2023 от 29.04.2023, в тексте решения д. Гуси не оозвучена, но освещение выполнить необходимо, так как там имеются поворты, видимость в ночное время плохое, концентрация ДТП значительная.
11 | Устройство наружного освещения по ул. Калинина от ул. Пугачева до ж/д переезда | 240303.07 | 237900 | 2026-05-15 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2026-10-07 | Ф.2025.001706 | Согласованы земляные работы. Вывезены опоры. Куплены материалы. Дальнейшее выполнение работ осложнено большим количеством припаркованного транспорта. Приступить к установке опор планируется примерно в середине января. | Обращения населения, распоряжение Печенкина Д. С. Выполнить, так как сделали сквер Видный
12 | Устройство недостающего электрического освещения д. Студенец в г. Кирове. | 2511041.8 | 2511041.8 | 2026-07-01 | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2025-10-27 | Ф.2025.001724 | Работы планируют проводить только в следующем году. | Обращение Симакову №18-06-1531 от 12.04.2025 письмо №19-08-2119вн (распоряжение заместителя главы администрации - главного архитектора от 23.07.2024 за №3292- арх, постановление главы города Кирова от 19.05.2025 за №42-02-05 "Публичное слушание" и заключению слушания от 17.06.2025 составлен протокол публичных слушаний от 17.06.2025 за №б/н по обращениюжителей от 11.06.2025 за №19-09-4729)
13 | Устройство наружного освещения по 2-му Кирпичному переулку г. Кирова | 350354.85 | 349000 | 2026-05-16 | ООО "Металлконтакт" | 2025-09-26 | Ф.2025.001659 | Ведутся работы по согласованию. | Депутатское обращение №15 от 12.03.2025
14 | Устройство недостающего электрического освещения д. Кобели в г. Кирове. | 1114742.02 | 902940.76 | 2026-05-16 | ПМКПК (Пермь) | 2025-10-06 | Ф.2025.001650 | Работы планируют проводить только в следующем году. | Обращение №18-06-6539 от 28.08.2025, а также ранее было обращение устроить освещение возле ООТ по прокуроскому запросу.
|  | 20921843.18 | 20287529.15
| План |  | 31922000
остаток
И. о. начальника департамента городского хозяйства С. А. Зотин
Куратор Алесандр Сергеевич Туров
37-42-86

## Судебные 2026
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2026 год по состоянию 26.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2026 год по НМЦК | Судебное решение | Сумма контракта | Подрядчик | Заключение котракта | Номер контракта | Срок выполнения работ | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения д. Першино (дорога Киров - Русское) | 942298.33 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | [5 empty] | В закупках
2 | Устройство наружного освещения п. Костино (дорога Киров - Русское) | 7359923.71 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 7359923.71 | ООО "БС-Сервис" | 2025-11-18 | Ф.2025.001805 | 2026-07-01 | Материалы заказаны, но ещё не поставлены на склад. Идут согласовательные процедуры. Планируемый период работы январь-февраль 2026
3 | Устройство наружного освещения д. Балезинщина (дорога Киров - Русское) | 6775789.62 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 6775789.62 | ООО "БС-Сервис" | 2025-10-20 | Ф.2025.001656 | 2026-06-01 | Опоры установлены. Забетонировано 53 из 105 шт. Материалы приобретены. Монтаж ВЛИ, светильников, ящика и КЛ планируется провести до 30 декабря 2025
4 | Устройство наружного освещения в с. Русское (дорога Киров - Русское) | 9758225.97 | №2-104/2023 от 29.04.2023 | 9753651.15 | ООО "БС-Сервис" | 2025-11-17 | Ф.2025.001789 | 2026-06-01 | Материалы заказаны, частично поставлены на склад. На текущий момент идёт установка опор (установлено 20 из 133 шт). Установка опор планируется к выполнению до 05.12.2025. Монтаж ВЛИ, светильников, КЛ и ящиков предполагается выполнить в течении декабря 2025-января 2026.
5 | Устройство наружного освещения по ул. Мира от д. 40 до СТ ИВА п. Ганино | 521472.58 | №2-3789/2023 от 20.11.2023 | 468000 | ООО "Регалстройстроймонтаж" | 2025-08-11 | Ф.2025.001369 | 31.12.2025 | Принято 21.01.2026
6 | Устройство наружного освещения автомобильная дорога от ул. Советской в пос. Чистые Пруды до д. Кудино г. Кирова | 5039589.57 |  | 5039589.57 | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" | 2025-10-17 | Ф.2025.001655 | 2026-06-01 | Устройство наружного освещения по ул. Советской выполнено на участке улицы Советской от ул. Ивана Попова до ул. Парковая. В работу сеть наружного освещения введена. Дальнейшие участки планирую провести в 2026 году. | Контракт на контроле главы города Кирова Ковалевой Е. В.
|  | 30397299.78 |  | 29396954.05
| План | 18078000
И. о. начальника департамента городского хозяйства С. А. Зотин
Куратор Алесандр Сергеевич Туров
37-42-86

## Тех.прис.2026
Информация по технологическому присоединению при устройстве наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2026 год по состоянию 26.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2026 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Номер и дата контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения д. Студенец | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
2 | Устройство наружного освещения д. Луговики | 160000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
3 | Устройство наружного освещения д. Балезинщина | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
4 | Устройство наружного освещения д. Кудино | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Готовятся точки координат кадастровым инженером подрядчика
5 | Устройство наружного освещения д. Никуленки | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Готовятся точки координат кадастровым инженером подрядчика
6 | Устройство наружного освещения д. Гуси | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
7 | Устройство наружного освещения с. Русское | 160000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
8 | Устройство наружного освещения д. Истоминцы | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Готовятся точки координат кадастровым инженером подрядчика
9 | Устройство наружного освещения д. Иуницы | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Готовятся точки координат кадастровым инженером подрядчика
10 | Устройство наружного освещения ул. Ясеневая п. Дороничи | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | Готовятся точки координат кадастровым инженером подрядчика
11 | Устройство наружного освещения д. Кобели | 80000 |  |  | ПАО Россети Центр и Приволжье" - "Кировэнерго" |  | В закупках
12 | Устройство наружного освещения ул. Восьмого Марта п. Коминтерн | 80000 |  |  | АО "Горэлектросеть" |  | Заявка подана
13 | Устройство наружного освещения пер. Никульчинский п. Малая Субботиха | 80000 |  |  | АО "Горэлектросеть" |  | Заявка подана
|  | 1200000 | 0
| План |  | 1987600
Остаток
И. о. начальника департамента городского хозяйства С. А. Зотин
Куратор Алесандр Сергеевич Туров
37-42-86

## План 2027
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2027 год по состоянию 30.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2027 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещения ул. Юность д. Сергеево | 618597.83 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | По запросу зам. начальника ДГХ Гнехдова С. Н. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
2 | Устройство наружного освещения по переулку Никульченскому д. Малая Субботиха | 3523842.34 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Давнишние обращения и обещания, которые идут через прокурорский запрос. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
3 | Устройство наружного освещения дороги от д. Пестовы до д. Канахины в г. Кирове. | 1120134.03 | [5 empty] | В закупках | Продолжение ул. Переходная - круг дороги п. Костино - д. Пестовы - д. Канахины - д. Садаковы - д. Гуси - п. Костино (ходит школьный автобус). Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
4 | Устройство наружного освещения ул. Восьмого Марта от д. 27 до д. 72 п. Коминтерн | 1945720.06 | [5 empty] | Заявка у экономистов | Депутатское обращение Шлемензон Ю. Л. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
5 | Устройство наружного освещения по ул. Пионерской в г. Кирове. | 2013747.76 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Шлемензон Ю. Л. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
6 | Устройство наружного освещения д. Эсауловы в г. Кирове (дорога с. Бахта - п. Соновый, ул. Истобенская, ул. Эсауловская) | 2928889.51 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Продолжение устройства наружного освещения от д. Чарушино к с. Бахта (ходит школьный автобус). Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
7 | Устройство наружного освещения ул. Смолистая, п. Сосновый | 934009.26 | [5 empty] | Заявка у экономистов | По распоряжению ДГХ за №4725-21-21 от 15.09.2025. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
8 | Устройство наружного освещения ул. Ясеневая п. Дороничи | 565659.56 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
9 | Устройство наружного освещения пер. Алтайский, пер. Шалаевский, пер. Бородинский в д. Бони | 806825.66 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
10 | Устройство наружного освещения д. Чарушино по ул. Чахловицкая, ул. Ландышева, ул. Чарушинская, пер. Чарушинский, проезд Чарушинский, ул. Черничная, ул. Пихтовая, ул. Облепиховая, ул. Разумовская, ул. Кипрейная | 6007874.53 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Обращения населения и Октябрьского ТУ. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
11 | Устройство наружного освещения ул. Малая Московская от ул. Малая Производственная до пр-та Строителей | 2997189.87 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Давнее обращения жителей данных кварталов. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
12 | Устройство наружного освещения от д. 10 по ул. Головенкины до проезда Бытового п. Дороничи | 1200000 | [5 empty] | Проводится обследование. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
13 | Устройство наружного освещения основной дороги д. Иуницы от знака начало и окончание населенного пункта | 816606.48 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
14 | [7 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
|  | 25479096.89 | 0
| План |  | 29067500
Остаток
И. о. начальника департамента городского хозяйства С. А. Зотин
Куратор Алесандр Сергеевич Туров
37-42-86

## План 2028
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2028 год по состоянию 30.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2028 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
1 | Устройство наружного освещени аллея ул. Калинина от ул. Горького до ул. Чапаева | 2419708.21 | [5 empty] | Ранее подготовленный расчет. Необходимо обследование и уточнение расчета. | Обращения населения не первый год.
2 | Устройство наружного освещени д. Югрино | 2790507.11 | [5 empty] | Ранее подготовленный расчет. Необходимо обследование и уточнение расчета. | Обращения населения не первый год.
3 | Устройство наружного освещения от д. 4 проезда Колесникова до д. Ломовская | 2571983.65 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | Запрос Кузьмина Д. С. по просьбе Ковалевой Е. В.
4 | Устройство наружного освещения ул. Ульяновская от ул. Риммы Юровской до ул. Энтузивстов | 7740275.16 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | В виду расшерения дороги на четыре полосы и ранее было плохое освещение участка: три опоры на весь участок, пешеходный широкий и не освещен.
5 | Устройство наружного освещения проезд Молодежный от ул. Сосновой до ул. Лесной п. Лянгасово | 226000 | [5 empty] | Ранее подготовленный расчет. Необходимо обследование и уточнение расчета. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В., обращения населения.
6 | Устройство наружного освещения ул. Олега Кошевого п. Лянгасово | 141105.46 | [5 empty] | Ранее подготовленный расчет. Необходимо обследование и уточнение расчета. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В., обращения населения.
7 | Устройство наружного освещени от ул. П. Корчагина до сл. Симоновская и дорога по сл. Симоновская | 2029164.45 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | Депутатское обращение Тырковой О. Е. к Семакову В. Н. от 22.04.2025 за №44-ЗС/ЛДПР-ТО и от 09.06.2025 за №55-ЗС/ЛДПР-ТОЕ Неоднократное обращение населения, запрос Первомайского ТУ.
8 | Устройство наружного освещения ул. Лесопарковая сл. Лянгосы | 305030.21 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | Обращения населения не первый год.
9 | Устройство наружного освещения ул. Славная с. Русское | 1136250.79 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | Неоднократные обращения от населения
10 | Устройство наружного освещения ул. Апрельская п. Коминтерн | 511881.74 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов | Депутатское обращение Шлемензон Ю. Л.
11 | Устройство наружного освещения проезда у д. 45А, 47А по ул. Фрезерной и д. 27Б по ул. Широковская | 639915.05 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов
12 | Устройство недостающего электрического освещения д. Вехнее Скопино | 5428927.21 | [5 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
13 | Устройство наружного освещения д. Истоменцы | 1047413.6 | [5 empty] | Обследование проведено, ТЗ подготовлено, локально-смтный расчет готов. | Депутатское обращение Ковалевой Е. В. Утвержденный перечень на 25.10.2025 года И. о. начальника ДГХ Печенкин Д. А.
14 | Устройство наружного освещения дороги от Победиловского тракта до д. Чучи | 5139028.84 | [5 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
15 | Устройство недостающего электрического освещения д. Нижнее Скопино | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
16 | Устройство недостающего электрического освещения д. Чернядьевы | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
17 | Устройство недостающего электрического освещения д. Прохоровцы | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
18 | Устройство недостающего электрического освещения д. Чучино | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
19 | Устройство недостающего электрического освещения д. Счастливцевы | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
20 | Устройство недостающего электрического освещения д. Качергинцы | [6 empty] | Проведено обследование, идет подготовка рабочей документации | Депутатское обращение Ковалевой Е. В.
21 | Устройство недостающего электрического освещения д. Загоски в г. Кирове. | 2300000 | [5 empty] | Проводится обследование
22 | Устройство недостающего электрического освещения в д. Сумароки г. Кирова. | 1500000 | [5 empty] | Проводится обследование | обращение в ДГХ от 02.04.2025 за №21-32-73 от 05.04.2025
23 | Устройство наружного освещения д. Пушкари г. Кирова. | 1500000 | [5 empty] | Проводится обследование | обращение в ДГХ от 02.04.2025 за №21-32-73 от 05.04.2025
24 | Устройство наружного освещения д. Петуховы г. Кирова. | 2500000 | [5 empty] | Проводится обследование | обращение от ТУ Октябрьского р-а №01-090Р-994вн от 26.03.2025
25 | Устройство недостающего электрического освещения д. Куликовской в г. Кирове. | 1200000 | [5 empty] | Оследование проведено, находится за шлагбаумом. | сообщение №258983575 от 13.03.2025
26 | Устройство недостающего электрического освещения по ул. Боровой в г. Кирове. | 263102.41 | [5 empty] | Есть технические вопросы, так как с обеих сторон проходят сети. | Депутатское обращение Шлемензон Ю. Л.
|  | 36180078.57 | 0
План
Остаток

## План 2029
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2029 год по состоянию 26.01.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
2 | Устройство наружного освещени ул. Харламовская, ул. Ветровая д. Канахины г. Киров | 2000000
3 | Устройство наружного освещени ул. Гоголя, п. Чистые Пруды | 600000
4 | Устройство наружного освещения от д. 44 до д. 54 по ул. Песочная п. Чистые Пруды | 500000
6 | Устройство наружного освещения 1-ый Усадебный проезд, сл. Луговые | 800000
7 | Устройство наружного освещения 2-ый Усадебный проезд, сл. Луговые | 600000
8 | Устройство наружного освещения 3-ый Усадебный проезд, сл. Луговые | 600000
9 | Устройство наружного освещения 4-ый Усадебный проезд, сл. Луговые | 600000
10 | Устройство наружного освещения переулок Искожевский от ул. К. Маркса до Октябрьского проспекта | 1500000
11 | Устройство наружного освещения п. Садаковский по ул. Столичная, ул. Добровольская, ул. Высокая | 1200000 | [6 empty] | Прокуроское предписание
12 | Устройство наружного освещения по пер. Ремесленный п. Дороничи | 500000 | [6 empty] | Обследование проведено
13 | Устройство наружного освещения ул. Толбухина от ул. Боровой до ул. Семашко (Коминтерн) | 1200000
14 | Устройство наружного освещения ул. Колхозная (Коминтрен) | 600000
15 | Устройство наружного освещения ул. Клубная (Коминтрен) | 720000
16 | Устройство недостающего наружного освещени сл. Леваши ул. Строительная, Стретенская, Заозерная (особенно перкрестки и повороты) | 2500000 | [6 empty] | Обращение главе Симакову В. Н. №18-06-1174 от 25.02.2025
17 | Устройство наружного освещения проезд от д. 19 по ул. Северо-Садовая до ул. Сормовская | 800000 | [6 empty] | Обращения населения, прокуроский запрос.
18 | Устройство наружного освещени ул. Набережная, Нововятский район | 200000
19 | Устройство наружного освещени д. Коробовская | [7 empty] | Депутатское обращение Швецова О. В. к Печенкину Д. А. от 10.06.2024 за №25
21 | Устройство наружного освещени ул. Степановоская, Демидовская, Матвеевская сл. Варсеги | [6 empty] | Там нет дороги, проезд ограничен | Депутатское обращение Седакова А. А. к Печенкину Д. С. от 09.09.2025 без номера и даты
22 | Устройство наружного освещени ул. Набережная, 9а сл. Сломинцы
23 | Устройство наружного освещени по ул. Искра от д. 38 до окончания населенного пнкта Киров | [7 empty] | Обращение №18-06-6682 от 03.09.2025 на сообщение от 02.09.2025 №295542124
24 | Устройство наружного освещени по ул. Комунны, с. Русское | [7 empty] | Обращение №18-06-6665 от 03.09.2025 на сообщение от 01.09.2025 №295284527
|  | 14920000 | 0
| Начальник департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Гнездов Николай Сергеевич
37-42-86

## План 2030
Информация по устройству наружного освещения в разрезе объектов (адресов) на 2030 год по состоянию 21.06.2026
№ п/п | Наименование объектов | Расходы бюджета на 2025 год по НМЦК | Сумма контракта | Срок выполнения работ | Подрядчик | Заключение контракта | Номер контракта | Результат | Примечание
3 | Устройство наружного освещени п. Костино по ул. Производственная от Старомосковского тракта до СДТ Птицевод 1 | 6000000
4 | Устройство наружного освещения дороги от ул. Индустриальная мкр.Радужный до сл. Соломинцы | 2000000
5 | Устройство наружного освещени ул. Маршала Жукова п. Чистые Пруды | 2000000
6 | Устройство наружного освещени ул. Высоцкого п. Чистые Пруды | 300000
7 | Устройство наружного освещени д. Иунинцы от Победиловского тракта до СДТ Комунальщик | 4000000
8 | Устройство наружного освещени д. Башарово | 2000000
10 | Устройство наружного освещения дороги от д. Пестовы до д. Монастырская | 1300000
11 | Устройство наружного освещени ул. Земская п. Захарищево | 250000
12 | Устройство наружного освещени ул. Янтарная п. Захарищево | 250000
13 | Устройство наружного освещени ул. Хуторская п. Захарищево | 250000
14 | Устройство наружного освещени ул. Станичная п. Захарищево | 250000
15 | Устройство наружного освещени по д. Кушовы от Старомосковского тракта | 1150000
16 | Устройство наружного освещени д. Воронье | 1500000
17 | Устройство наружного освещени д. Сиухино | 1500000
|  | 22750000 | 0
| Начальник департамента городского хозяйства | Кузьмин Д. С.
Гнездов Николай Сергеевич
37-42-86